## Hoja 1
Daily
Integrante | Rol | Dia Actual | Mes Actual | Tarea Del Dia | Se termino la tarea? | Faltas
Prestint | PM | 29 | mayo | Documento casos de prueba | SI
Biondi | DBA | 29 | mayo |  |  | Faltó
Paz | DEV | 29 | mayo | Documento casos de prueba | SI
Rocco | UX | 29 | mayo | Documento casos de prueba | SI
Prestint | PM | 5 | junio | Historia de ISSUES | SI
Biondi | DBA | 5 | junio | Base de datos en SQLite | SI
Paz | DEV | 5 | junio
Rocco | UX | 5 | junio | Nuevo documento casos de prueba | SI
Prestint | PM | 10 | junio | Ideas de como podria ser las pantallas | SI
Biondi | DBA | 10 | junio | Ideas de como podria ser las pantallas | SI
Paz | DEV | 10 | junio | Ideas de como podria ser las pantallas | SI
Rocco | UX | 10 | junio | Ideas de como podria ser las pantallas | SI
Prestint | PM | 11 | junio | Moficación de FODA | SI
Biondi | DBA | 11 | junio
Paz | DEV | 11 | junio | Prueba con datos de prueba para el login | SI
Rocco | UX | 11 | junio | Primer prototipo de pantalla | SI
Prestint | PM | 12 | junio | Charlamos entre todos y decidimos diseño final de las pantallas de inicio | SI
Biondi | DBA | 12 | junio | Charlamos entre todos y decidimos diseño final de las pantallas de inicio | SI
Paz | DEV | 12 | junio | Charlamos entre todos y decidimos diseño final de las pantallas de inicio | SI
Rocco | UX | 12 | junio | Charlamos entre todos y decidimos diseño final de las pantallas de inicio | SI
Prestint | PM | 17 | junio | Entrega y evaluación de mock ups + página + presupuesto | SI
Biondi | DBA | 17 | junio | Entrega y evaluación de mock ups + página + presupuesto | SI
Paz | DEV | 17 | junio | Entrega y evaluación de mock ups + página + presupuesto | SI
Rocco | UX | 17 | junio | Entrega y evaluación de mock ups + página + presupuesto | SI
Prestint | PM | 19 | junio |  |  | Faltó
Biondi | DBA | 19 | junio | Explicacion de las pantallas (Colores, tipografia, espaciados) | SI
Paz | DEV | 19 | junio | Conectó base de datos con el proyecto | SI
Rocco | UX | 19 | junio | Cambio de colores de la apliación | SI
Prestint | PM | 22 | junio | Diagrama de contexto y flujo, planificación alcance del sistema, diccionario de datos | SI
Biondi | DBA | 22 | junio | Modificaciones finales en el documento explicación de las pantallas | SI
Paz | DEV | 22 | junio | Función desarrolada para crear, ver, modificar y eliminar usuarios y queda almacenado dentro de la base de datos | SI
Rocco | UX | 22 | junio | Modificaciones documento de Tester | SI
Prestint | PM | 23 | junio | Evaluación del segundo entregable | SI
Biondi | DBA | 23 | junio | Evaluación del segundo entregable | SI
Paz | DEV | 23 | junio | Evaluación del segundo entregable | SI
Rocco | UX | 23 | junio | Evaluación del segundo entregable | SI
Prestint | PM | 24 | junio
Biondi | DBA | 24 | junio
Paz | DEV | 24 | junio | DER | SI
Rocco | UX | 24 | junio | Modificaciones documento de Tester | SI
Prestint | PM | 25 | junio | Documento Sprint 3 | SI
Biondi | DBA | 25 | junio
Paz | DEV | 25 | junio | Documento prueba de testing | SI
Rocco | UX | 25 | junio | Documento prueba de testing | SI