## Hoja 1
Daily
Integrante | Rol | Dia Actual | Mes Actual | Tarea Del Dia | Se termino la tarea? | Faltas
Prestint | PM | 24 | abril | Logo microemprendimiento | SI
Biondi | DBA | 24 | abril | Nombre microemprendimiento | SI
Paz | DEV | 24 | abril | Nombre proyecto | SI
Rocco | UX | 24 | abril | Logo del proyecto y paleta de colores | SI
Prestint | PM | 29 | abril | GANNT, preguntas para encuesta y Proyect Charter | SI
Biondi | DBA | 29 | abril | Creación de encuesta y preguntas para encuesta | SI
Paz | DEV | 29 | abril | Preguntas para encuesta | SI
Rocco | UX | 29 | abril | Preguntas para encuesta | SI
Prestint | PM | 30 | abril | Estudio de factibilidad, Proyección y justificacion, creación y justificación | SI
Biondi | DBA | 30 | abril | MER y MR (formato digital), Estudio de factibilidad | SI
Paz | DEV | 30 | abril | Estudio de factibilidad | SI
Rocco | UX | 30 | abril | Estudio de factibilidad | SI
Prestint | PM | 4 | mayo | FODA | SI
Biondi | DBA | 4 | mayo | Resultados de encuesta | SI
Paz | DEV | 4 | mayo
Rocco | UX | 4 | mayo
Prestint | PM | 5 | mayo | Devolución primera entrega y correcciones del entregable | SI
Biondi | DBA | 5 | mayo | Devolución primera entrega y correcciones del entregable | SI
Paz | DEV | 5 | mayo | Devolución primera entrega y correcciones del entregable | SI
Rocco | UX | 5 | mayo | Devolución primera entrega y correcciones del entregable | SI
Prestint | PM | 8 | mayo | Revisar UML y Daylis | SI
Biondi | DBA | 8 | mayo
Paz | DEV | 8 | mayo | Crear y revisar UML | SI
Rocco | UX | 8 | mayo | Crear proyecto en Figma
Prestint | PM | 11 | mayo | Agregamos correcciones de la pantalla de inicio | SI
Biondi | DBA | 11 | mayo | Agregamos correcciones de la pantalla de inicio | SI
Paz | DEV | 11 | mayo | Agregamos correcciones de la pantalla de inicio | SI
Rocco | UX | 11 | mayo | Crear pantalla de inicio | SI
Prestint | PM | 13 | mayo | Revisión de pantalla de inicio | SI
Biondi | DBA | 13 | mayo | Revisión de pantalla de inicio | SI
Paz | DEV | 13 | mayo | Revisión de pantalla de inicio | SI
Rocco | UX | 13 | mayo | Modelo final pantalla de inicio + sus colores | SI | AUSENTE X ENFERMEDAD (trabajo remotamente)
Prestint | PM | 19 | mayo | KANBAN, Proyect, issues y Daylis | SI
Biondi | DBA | 19 | mayo | Arquitectura | NO
Paz | DEV | 19 | mayo | Arquitectura y correcciones UML | NO ¦ SI
Rocco | UX | 19 | mayo | Colores en hexadecimal | SI
Prestint | PM | 21 | mayo | Issues en el Kanban | SI
Biondi | DBA | 21 | mayo | Arquitectura | SI
Paz | DEV | 21 | mayo | Arquitectura | SI
Rocco | UX | 21 | mayo