## Hoja 1
Daily
Integrante | Rol | Dia Actual | Mes Actual | Tarea Del Dia | Se termino la tarea? | Faltas
Prestint | PM | 6 | septiembre | Actualizacion de Daylist | SI
Biondi | DBA | 6 | septiembre | Medidas de las pantallas “Nutricion” y “Asistencia” | SI
Paz | DEV | 6 | septiembre | Desarrollo de página de ejercicios, Rutina predefinida vista administrador | SI
Rocco | UX | 6 | septiembre | Pantalla nutrición usuario | SI
Prestint | PM | 7 | septiembre | Resubir documentación perdida | SI
Biondi | DBA | 7 | septiembre | Cargar datos a la base de datos | SI
Paz | DEV | 7 | septiembre | Rutinas vista atleta, Asistencia vista administrador | SI
Rocco | UX | 7 | septiembre | Pantalla asistencia del usuario | SI
Prestint | PM | 13 | septiembre | Contrato de venta, contrato SRL | SI
Biondi | DBA | 13 | septiembre | Medidas de las pantallas “Rutina” y “Progreso” | SI
Paz | DEV | 13 | septiembre | Equipamiento vista administrador, Arrglar endpoints | SI
Rocco | UX | 13 | septiembre | Arreglar la pantalla de rutina de usuario | SI
Prestint | PM | 15 | septiembre | FAQ, Instruccion de instalacion, Casos de usuario | SI
Biondi | DBA | 15 | septiembre | Medidas de las pantallas "Calendario" y "Usuarios" (admin) | SI
Paz | DEV | 15 | septiembre | Ajustar detalles vista celular, Terminar patanlla nutrición vista atleta y progreso | SI
Rocco | UX | 15 | septiembre | Hacer la pantalla de progreso | SI
Prestint | PM | 20 | septiembre | Manual de atleta, Manual de administrador, Hostear pàgina con manuales | SI
Biondi | DBA | 20 | septiembre | Medidas de las pantallas “Rutina” y “Progreso” (admin) | SI
Paz | DEV | 20 | septiembre | Integración y visualización de GIFs en ejercicios, Programación del perfil de usuario y administrador | SI
Rocco | UX | 20 | septiembre | Hacer la pantalla de equipamiento admin | SI
Prestint | PM | 23 | septiembre | SLA, Soporte, Argumentación del modelo elegido | SI
Biondi | DBA | 23 | septiembre | Completar todos los casos de prueba (testing) | SI
Paz | DEV | 23 | septiembre | Armado y gestión de rutinas, Despliegue y versionado de código | SI
Rocco | UX | 23 | septiembre | Arreglar cosas de la barra | SI
Prestint | PM | 30 | septiembre | Daylist, Argumentación general del fuente y derechos de autor, Metodologia de implementación elegida y justificación de los mismos | SI
Biondi | DBA | 30 | septiembre | Medidas de las pantallas completas | SI
Paz | DEV | 30 | septiembre | Arrelgo de errores | SI
Rocco | UX | 30 | septiembre | Diseño pantallas finales | SI